选课军师 —— 学业规划 AI 助手

八 天 分 工 方 案

逐光队 · 团队任务分工

2026 年 9 月 17 日 — 9 月 24 日

| 作品名称 | 选课军师 —— 学业规划 AI 助手 |
| --- | --- |
| 团队名称 | 逐光队 |
| 参赛单位 | 重庆邮电大学 |
| 团队负责人 | 钟浩文 |
| 团队成员 | 周婧妍、古雯茜 |
| 指导教师 | 曾巧林 |
| 完成日期 | 2026 年 9 月 |

一、角色总览

三个人按「技术 / 产品 / 数据」三条线并行推进，每人有明确的主责范围和独立的交付物，不做交叉等待。

| 成员 | 角色 | 主责范围 | 一句话职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钟浩文 | 技术主责 | 云资源、RAG 链路、学分诊断、Agent 编排、评测脚本、最终提交 | 保证系统能跑通 |
| 周婧妍 | 产品与前端 | 交互流程设计、Streamlit Demo、演示视频、材料排版 | 保证系统能看懂 |
| 古雯茜 | 数据与文档 | 数据采集与清洗、评测题库构建与标注、说明文档撰写 | 保证材料能拿分 |
| 曾巧林 | 指导教师 | 选题把关、技术路线指导、学院沟通 | 保证方向不跑偏 |

分工原则：

1. 每条线独立可交付。 任何一个人卡住，另外两个人的进度不受影响。

2. 接口先行。 周婧妍不等待钟浩文的后端，先用假数据把界面做完，最后只替换数据源。

3. 先建题库再调系统。 古雯茜的评测题库从 9 月 19 日就必须开始，不能拖到最后一天凑数据。

4. 每天一个可验收的交付物。 没有交付物的一天等于没干活。

二、任务卡

2.1 钟浩文 · 技术主责

职责边界： 负责从云资源开通到系统可运行的完整技术链路，以及最终的作品提交。不负责文档撰写与视频录制。

| 日期 | 任务 | 交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/17 | 阿里云学生认证，领取 300 元算力；创建 GitHub 仓库；跑通通义千问 API 调用 | 可用的 API Key + 仓库地址 | 本地脚本能成功调用模型并返回结果 |
| 9/18 | 协助确认系统报名状态；搭建开发环境（Python + LangChain + 依赖） | 环境可用截图 | 他人按 README 能复现环境 |
| 9/19 | RAG 链路：文档解析、条款级切片、向量化、混合检索、引用注入 | 方案问答接口 | 输入问题返回带原文出处的答案 |
| 9/20 | 学分诊断模块：结构化规则表构建、已修学分比对、缺口计算 | 诊断模块 + 3 个测试用例 | 三类典型学生数据均能算出正确缺口 |
| 9/21 | Agent 编排（意图识别 + 工具路由）＋ 后端接口对接前端 ＋ 云端部署 | 可访问的线上地址 | 三个模块可通过一个入口调用 |
| 9/22 | 评测脚本开发，配合跑完四组实验 | 评测脚本 + 原始数据 | 100 题 + 50 题全部跑完并输出结果文件 |
| 9/23 | 撰写技术说明文档、README、依赖清单；代码整理 | 技术材料 | 第三方按文档能独立跑通系统 |
| 9/24 | 最终检查、打包、上传提交 | 提交成功截图 | 系统显示提交成功 |

技术关键点提醒：

· 切片按「条款 + 表格」切，不要按固定字数切，否则引用溯源会失效；

· 每条 chunk 必须带 `文件 / 章节 / 页码` 元数据，全链路不丢；

· 生成后必须做后验数字校验，校验失败降级为拒答 —— 这是本作品的核心得分点。

2.2 周婧妍 · 产品与前端

职责边界： 负责用户看到的一切 —— 交互设计、网页 Demo、演示视频、材料排版。不负责后端逻辑与数据处理。

| 日期 | 任务 | 交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/17 | 梳理三种核心场景的交互流程；确定界面结构 | 交互流程图 / 线框图 | 三人确认「用户怎么用」无歧义 |
| 9/18 | 出界面设计稿（对话区、学分录入区、诊断报告区） | 设计稿 | 可直接照稿开发 |
| 9/19 | 用假数据搭建 Streamlit 页面骨架 | 可点击的静态 Demo | 页面能切换、能输入、能展示假结果 |
| 9/20 | 完成学分录入表单、诊断报告可视化（进度条 / 图表） | 前端功能模块 | 假数据下三个模块界面全部可见 |
| 9/21 | 对接钟浩文的真实接口，替换假数据 | 可交互的完整 Demo | 真实提问能得到真实回答 |
| 9/22 | 配合评测，记录界面问题并优化交互 | 优化后的 Demo | 同学盲评时无卡顿、无报错 |
| 9/23 | 录制演示视频（3—5 分钟）；材料统一排版 | 演示视频 + 排版后的材料 | 视频完整演示三个模块且画质清晰 |
| 9/24 | 协助最终检查（链接有效性、文件完整性） | 检查清单 | 所有文件可正常打开 |

演示视频脚本建议（3—5 分钟）：

1. 0:00—0:30 提出问题：「几百页培养方案，学生查不明白」

2. 0:30—1:30 模块一：提问 → 得到带原文出处的答案

3. 1:30—2:30 模块二：上传学分 → 得到进度诊断报告

4. 2:30—3:30 模块三：输入学期 → 得到选课建议

5. 3:30—4:00 亮点展示：故意问超纲问题 → 系统规范拒答

6. 4:00—4:30 收尾：技术架构一页图

2.3 古雯茜 · 数据与文档

职责边界： 负责所有文字与数据资产 —— 数据采集清洗、评测题库、说明文档。不负责代码开发与界面实现。

| 日期 | 任务 | 交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/17 | 建立共享文件夹；整理阿里赛题作品输出要求清单 | 文件夹结构 + 要求清单 | 三人知道最终要交哪几样东西 |
| 9/18 | 采集培养方案、课程库、学分要求等全部文件 | 数据清单表 | 覆盖目标专业全部年级，注明来源与版本 |
| 9/19 | 数据清洗：PDF 转文本、表格提取、关键页人工校对 | 清洗后的文本数据 | 核心章节可读，表格无错位 |
| 9/20 | 开始构建评测题库：从培养方案逐条出题 | 前 60 道事实题 | 每题附标准答案与原文出处 |
| 9/21 | 继续出题至 100 道＋设计 50 道超纲题 | 完整题库（150 题） | 标准答案全部人工核对过原文 |
| 9/22 | 执行评测：事实准确率、拒答率、组织同学盲评 | 评测结果表 | 四组实验数据全部回收 |
| 9/23 | 撰写说明文档、整理提交材料包 | 完整材料包 | 按清单逐项核对无缺失 |
| 9/24 | 协助最终检查 | 检查清单 | 材料命名与格式符合要求 |

题库构建要点：

· 事实题必须逐条来自培养方案原文，标准答案人工核对后录入；

· 超纲题要设计得「看似合理」：本校不存在的专业、培养方案之外的领域、需要实时数据的政策；

· 每道题标注来源文件与页码，方便后续复核。

三、关键交接点

分工最大的风险不是工作量，而是互相等待。以下是必须提前约定的三个交接点：

| 交接点 | 时间 | 上游 | 下游 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口格式 | 9/18 前 | 钟浩文 | 周婧妍 | 确定接口返回的 JSON 结构（字段名、嵌套层级），周婧妍据此用假数据开发 |
| 数据可用性 | 9/19 上午 | 古雯茜 | 钟浩文 | 清洗后的文本数据必须交付，否则 RAG 无法启动 |
| 题库就绪 | 9/21 晚 | 古雯茜 | 钟浩文 | 150 道题交付，钟浩文据此开发评测脚本 |

最重要的一条：9 月 18 日前必须定死接口返回格式。 只要这件事做了，周婧妍在 9/19—9/20 就不会空等，钟浩文也能专心写后端。

四、协作机制

4.1 每日站会（线上，15 分钟）

· 时间：每晚 21:30

· 三件事：今天完成了什么 / 明天做什么 / 有什么卡住了

· 原则：只讲卡点，不讲过程

4.2 共享文件夹结构

逐光队-选课军师/
├── 01-数据原始/          # 培养方案 PDF 等原始文件
├── 02-数据清洗/          # 转文本后的数据
├── 03-代码/              # 源码（与 GitHub 同步）
├── 04-评测/
│   ├── 题库/            # 150 道评测题
│   └── 结果/            # 评测输出数据
├── 05-文档/              # 方案书、技术说明、README
├── 06-演示/              # Demo 视频、截图
└── 07-提交/              # 最终打包的提交材料

4.3 文件命名规范

日期-内容-版本
例：0918-评测题库-v1.xlsx
    0923-演示视频-终稿.mp4

不要用「新建文档.docx」「最终版最终版.docx」这类命名。

4.4 版本管理

· 代码用 GitHub 管理，每人拉自己的分支，命名：`feat/zhy-rag`、`feat/zjy-ui`、`data/gwq-clean`

· 文档用在线协作文档，避免多人传 Word 造成版本冲突

· 每天站会后，当天交付物统一归档到共享文件夹

五、每日交付核对表

每天站会时逐项打勾，未打勾的当天必须解决或明确延期。

| 日期 | 钟浩文 | 周婧妍 | 古雯茜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/17 | 云资源 + 仓库就绪 | 交互流程图完成 | 文件夹 + 要求清单完成 |
| 9/18 | 环境可用 | 设计稿完成 | 数据清单完成 |
| 9/19 | RAG 接口可用 | 静态 Demo 可点 | 数据清洗完成 |
| 9/20 | 诊断模块完成 | 前端模块完成 | 题库前 60 题 |
| 9/21 | Demo 全链路打通 | 真实接口对接完成 | 题库 150 题完成 |
| 9/22 | 评测脚本 + 原始数据 | 交互优化完成 | 四组评测数据回收 |
| 9/23 | 技术文档完成 | 视频 + 排版完成 | 材料包完成 |
| 9/24 | 提交成功 | 检查完成 | 检查完成 |

六、风险与替补安排

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 某人当天任务未完成 | 当晚站会立即提出，由其他成员次日优先支援，不允许沉默延期 |
| 钟浩文技术受阻 | 立即降级方案：砍掉排课推荐模块，保住「问答 + 诊断」两个 P0 功能 |
| 数据清洗质量差 | 放弃全量数据，只保留目标专业 1—2 个年级的核心文件，保证质量 |
| 题库标注来不及 | 从 100 题降为 50 题，但必须保证每题都经过人工核对 |
| 提交材料格式有误 | 9/23 提前核对大赛系统要求，9/24 预留半天缓冲 |

原则：宁可砍功能，不可交半成品。 三个模块少做一个，也比三个都做一半好。

七、指导教师的角色

曾巧林老师在本项目中的介入点：

1. 9/18 前：确认选题方向与赛题契合度，避免方向性偏差；

2. 9/21 前后：对技术路线给出意见，尤其是引用溯源与拒答机制的合理性；

3. 9/23：审阅说明文档，把关学术规范与表述准确性；

4. 全程：协助与学院沟通，处理报名与资格审核相关事项。

*本分工方案由「逐光队」制定，用于 2026 年第二届重庆市 AI 大模型创新应用大赛参赛使用。可根据实际进展动态调整，但「9/18 报名截止」与「9/24 提交截止」两个时间点不可更改。*